## Инвест Арс ВС (а-г)
1. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации за 1, 2кв. 2011 года
Наименование организации |  | КГУП "Примтеплоэнерго" филиал "Арсеньевский" участок Водоканал г. Арсеньев
Наименование инвестиционной программы: |  | Целевая инвестиционная программа модернизации объектов водоснабжения и водоотведения Арсеньевского городского округа на 2008-2012гг.
а) Цель инвестиционной программы: |  | Целью инвестиционной программы является достижение бесперебойного и безопасного предоставления коммунальных услуг водоснабжения для населения Арсеньевского городского округа, снижение удельного расхода энергетических ресурсов на производство, переход на современные методы обеззараживания.
б) Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы: |  | 30 января 2008 года - 31 декабря 2012 года.
в) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы (водоснабжение):
№ | Наименование мероприятия³ | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.: | [5 empty] | Источник финансирования
|  | Всего | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г.
- | ВСЕГО, в том числе: | 82000 | 13500 | 34000 | 24500 | 5000 | 5000 | -
- | Надбавка к цене (тарифу) | 22400 | 3900 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | -
- | Краевой бюджет | 59600 | 9600 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | -
- | Финансирование за счет предприятия (инвестиционная надбавка + прибыль)
1. | Проектирование очистных сооружений на водохранилище р.Дачная и на 2-ом подъеме р.Арсеньевки | 2600 | 2600 | - | - | - | - | Надбавка к цене (тарифу)
2. | Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий необходимых для очистных сооружений на водохранилище р.Дачная | 800 | 800 | - | - | - | - | Надбавка к цене (тарифу)
3. | Проведение экспертизы промышленной безопасности здания очистных сооружений на 2-ом подъеме р. Арсеньевки | 500 | 500 | - | - | - | - | Надбавка к цене (тарифу)
4. | Достройка торцевой стены траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная | 4000 |  | 4000 | - | - | - | Надбавка к цене (тарифу)
5. | Модернизация насосного оборудования с применением устройств частотного регулирования на насосной станции 1-го подъема (старая насосная) | 4500 | - | - | 4500 | - | - | Надбавка к цене (тарифу)
6. | Модернизация насосного оборудования с применением устройств частотного регулирования на насосной станции 2-го подъема | 5000 | - | - | - | 5000 | - | Надбавка к цене (тарифу)
7. | Модернизация насосного оборудования с применением устройств частотного регулирования на насосной станции 1-го подъема (новая насосная) | 5000 | - | - | - | - | 5000 | Надбавка к цене (тарифу)
- | Финансирование за счет средств бюджета Приморского края
1. | Модернизация хлораторных с применением установок типа «Аквахлор – 500» для обеззараживания питьевой воды на водохранилище р. Дачная и на 2-ом подъеме р. Арсеньевки | 9600 | 9600 | - | - | - | - | Краевой бюджет
2. | Модернизация установок очистки питьевой воды на водохранилище р. Дачная и на 2-ом подъеме р. Арсеньевки, включая осветлительные фильтры, схему прямоточной коагуляции и насосную | 50000 | - | 30000 | 20000 | - | - | Краевой бюджет
г) Показатели эффективности реализации инвестиционной программы: Проектные работы, выполненные за счет средств надбавки к цене (тарифу) и бюджета Арсеньевского ГО, позволят в дальнейшем провести модернизацию очистных сооружений на водохранилище на реке Дачная и 2-м подъеме реки Арсеньевка и даст возможность городскому округу и предприятию, оказывающему услуги по водоснабжению участвовать в краевых и федеральных программах по финансированию этих работ.

## Инвест Арс ВС д)
д) Использование инвестиционных средств
тыс. рублей
Наименование мероприятия | Утверждено на _2011_год | В течение _1, 2кв. 2011_года | [9 empty] | Источник финансирования
|  | Профинансировано |  |  |  |  | Освоено фактически
|  | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
А | 1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | Б
Проектирование очистных сооружений на р. Дачная и 2-м подъеме р. Арсеньевка Оформление разрешения на строительство очистных сооружений | 2: 533.3964; 2.1: 329,08061; 2.2: 224.3158; 3: 79.638; 3.1: 79.638 | Надбавка к цене (тарифу)