## Инвест Кав ВС а-г)
1. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 2010 год
Наименование организации: |  | КГУП "Примтеплоэнерго" филиал "Дальнегорский" участок Водоканал Кавалеровский
Наименование инвестиционной программы: |  | Целевая инвестиционная программа модернизации и капитальных ремонтов основных фондов участка Водоканал Кавалеровский филиала "Дальнегорский" КГУП "Примтеплоэнерго" на 2008-2011гг.
а) Цель инвестиционной программы: |  | Целью инвестиционной программы является удовлетворение потребности населения Кавалеровского муниципального района в предоставлении качественных, соответствующих стандартам, услуг водоснабжения, обеспечения экологической безопасности всех проживающих на данной территории.
б) Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы: |  | 1 июня 2008г. по 31 мая 2011г.
в) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы (водоснабжение):
№ | Наименование мероприятия³ | Объем работ | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.: |  |  |  |  | Источник финансирования
|  |  | Всего | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г.
- | Всего, в том числе: |  | 35393.71 | 7543.27 | 16012.56 | 5010.8 | 6827.08 | -
- | Средства бюджета Приморского края |  | 26017.21 | 4837.13 | 13566.08 | 3330 | 4284 | Бюджет Приморского края
- | Средства бюджета муниципального района |  | 5949.5 | 1234.22 | 1637.48 | 871.8 | 2206 | Бюджет Муницип. района
- | Средства предприятий (надбавка к тарифу) |  | 3427 | 1471.92 | 809 | 809 | 337.08 | Надбавка к цене (тарифу)
- | Кавалеровское городское поселение
1. | Замена участков водопровода ул.Арсеньева,83 | 93м | 351.75 | 351.75 | - | - | - | Надбавка к цене (тарифу)
2. | Модернизация водопровода ул.Подгорная, д.68 до ВК-24 | - | 2224.45 | 2224.45 | - | - | - | Бюджет Приморского края
|  |  | 871.52 | 871.52 | - | - | - | Бюджет Муницип. района
3. | Замена водопроводов: ул.Взлетная-220м, ул.Ключевая-150м | 370м | 603 | - | 603 | - | - | Надбавка к цене (тарифу)
4. | Проектирование централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, ремонт резервуара №1, емкостью 1000 куб.м | - | 65 | - | 65 | - | - | Бюджет Муницип. района
5. | Реконструкция централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, ремонт резервуара №1, емкостью 1000 куб.м | - | 1350 | - | - | 1350 | - | Бюджет Приморского края
|  |  | 150 | - | - | 150 | - | Бюджет Муницип. района
6. | Замена водопровода ул.Кузнечная 21 | 100м | 603 | - | - | 603 | - | Надбавка к цене (тарифу)
7. | Замена водопровода ул.Первомайская, 2 | 100м | 251.25 | - | - | - | 251.25 | Надбавка к цене (тарифу)
- | ИТОГО: | - | 6469.97 | 3447.72 | 668 | 2103 | 251.25 | -
- | Хрустальненское городское поселение
1. | Замена водопровода ул.Фрунзе | 30 м | 58.92 | 58.92 | - | - | - | Надбавка к цене (тарифу)
2. | Модернизация водопровода: Насосная №8 до ТК-16 | - | 2612.68 | 2612.68 | - | - | - | Бюджет Приморского края
|  |  | 362.7 | 362.7 | - | - | - | Бюджет Муницип. района
|  |  | 1000 | 1000 | - | - | - | Надбавка к цене (тарифу)
3. | Реконструкция насосной 2-го подъема холодного водоснабжения | - | 9000.72 | - | 9000.72 | - | - | Бюджет Приморского края
|  |  | 1000.08 | - | 1000.08 | - | - | Бюджет Муницип. района
4. | Замена водопровода ул.Фрунзе, д.2 | 30м | 101 | - | 101 | - | - | Надбавка к цене (тарифу)
5. | Модернизация железобетонного резервуара питьевой воды, 500 куб.м | - | 545.46 | - | 545.46 | - | - | Бюджет Приморского края
|  |  | 60.6 | - | 60.6 | - | - | Бюджет Муницип. района
6. | Проектирование реконструкции расходного водопровода от накопительных резервуаров до ул.Верхней | 430м | 33.2 | - | 33.2 | - | - | Бюджет Муницип. района
7. | Реконструкция расходного водопровода от накопительных резервуаров до ул.Верхней | 430м | 1080 | - | - | 1080 | - | Бюджет Приморского края
|  |  | 120 | - | - | 120 | - | Бюджет Муницип. района
8. | Замена трубопровода ул.Центральная, 2 | 30м | 101 | - | - | 101 | - | Надбавка к цене (тарифу)
9. | Замена трубопровода ул.Центральная, 16 | 35м | 42.08 | - | - | - | 42.08 | Надбавка к цене (тарифу)
- | ИТОГО: | - | 16118.44 | 4034.3 | 10741.06 | 1301 | 42.08 | -
- | Рудненское городское поселение
1. | Замена насоса К-50/50 насосная "Шанхай" | 1шт | 40.83 | 40.83 | - | - | - | Надбавка к цене (тарифу)
2. | Замена водопровода ул.Партизанская,72 | 10м | 70 | - | 70 | - | - | Надбавка к цене (тарифу)
3. | Замена водопровода ул.Партизанская,72 | 10м | 70 | - | - | 70 | - | Надбавка к цене (тарифу)
4. | Проектирование реконструкции водопровода источника "Комсомольская" | 1,2км | 151.8 | - | - | 151.8 | - | Бюджет Муницип. района
5. | Реконструкция водопровода источника "Комсомольская" | 1,2км | 2484 | - | - | - | 2484 | Бюджет Приморского края
|  |  | 276 | - | - | - | 276 | Бюджет Муницип. района
6. | Замена трубопровода ул.Партизанская,72 | 5м | 29.17 | - | - | - | 29.17 | Надбавка к цене (тарифу)
- | ИТОГО: | - | 3121.8 | 40.83 | 70 | 221.8 | 2789.17 | -
- | Горнореченское городское поселение
1. | Замена задвижек на водопроводных сетях водонапорной башни | 3шт | 15.75 | 15.75 | - | - | - | Надбавка к цене (тарифу)
2. | Замена трубопровода ул.Уссурийская, 4 | 10м | 27 | - | 27 | - | - | Надбавка к цене (тарифу)
3. | Модернизация системы водоснабжения котельной | - | 4019.9 | - | 4019.9 | - | - | Бюджет Приморского края
|  |  | 446.7 | - | 446.7 | - | - | Бюджет Муницип. района
4. | Замена трубопровода ул.Уссурийская, 4 | 10м | 27 | - | - | 27 | - | Надбавка к цене (тарифу)
5. | Замена запорной арматуры | 2шт | 11.25 | - | - | - | 11.25 | Надбавка к цене (тарифу)
6. | Проектирование реконструкции главного водовода Горнореченский с реконструкцией станции 1-го подъема | - | 1730 | - | - | - | 1730 | Бюджет Муницип. района
- | ИТОГО: | - | 6277.6 | 15.75 | 4493.6 | 27 | 1741.25 | -
- | Зеркальненское сельское поселение
1. | Замена задвижки dу80 по ул. Школьная | 1шт | 3.5 | 3.5 | - | - | - | Надбавка к цене (тарифу)
2. | Замена задвижки Ду 80 | 1шт | 6 | - | 6 | - | - | Надбавка к цене (тарифу)
3. | Замена запорной арматуры ул.Молодежная | 1шт | 6 | - | - | 6 | - | Надбавка к цене (тарифу)
4. | Проектирование реконструкции участка водопровода от ВК9 до ВК-23 ул.Молодежная | 350м | 31.9 | - | 31.9 | - | - | Бюджет Муницип. района
5. | Реконструкция участка водопровода от ВК9 до ВК-23 | 350м | 900 | - | - | 900 | - | Бюджет Приморского края
|  |  | 100 | - | - | 100 | - | Бюджет Муницип. района
6. | Проектирование системы холодного водоснабжения с.Богополь | 350м | 350 | - | - | 350 | - | Бюджет Муницип. района
7. | Строительство системы холодного водоснабжения с.Богополь | 350м | 1800 | - | - | - | 1800 | Бюджет Приморского края
|  |  | 200 | - | - | - | 200 | Бюджет Муницип. района
8. | Замена запорной арматуры | 3шт | 2.5 | - | - | - | 2.5 | Надбавка к цене (тарифу)
- | ИТОГО: | - | 3399.9 | 3.5 | 37.9 | 1356 | 2002.5 | -
- | Устиновское сельское поселение
1. | Замена погружного насоса НЦВ-2,5/8 | 1шт | 1.17 | 1.17 | - | - | - | Надбавка к цене (тарифу)
2. | Замена запорной арматуры | 4шт | 2 | - | 2 | - | - | Надбавка к цене (тарифу)
3. | Замена запорной арматуры, вентиль | 2шт | 2 | - | - | 2 | - | Надбавка к цене (тарифу)
4. | Замена запорной арматуры | 1шт | 0.83 | - | - | - | 0.83 | Надбавка к цене (тарифу)
| ИТОГО: | - | 6 | 1.17 | 2 | 2 | 0.83 | -
г) Показатели эффективности реализации инвестиционной программы: за отчетный период за счет выполнения инвестиционной программы потери воды сокращены на 18,5 тыс. куб.м, расходы электроэнергии сократились на 352,41 тыс. кВт*ч.

## Инвест Кав ВС д)
д) Использование инвестиционных средств
тыс. рублей
Наименование мероприятия | Утверждено на _2010_год | В течение _2010_года | [9 empty] | Источник финансирования
|  | Профинансировано |  |  |  |  | Освоено фактически
|  | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
А | 1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | Б
Всего | 809 | 575.46 | 193.12 | 73.28 | 124.76 | 184.3 | 592.758 | 5.691 | 277.74 | 77.2 | 232.127
Кавалеровское городское поселение.Замена водовода ул.Кузнечная,21-100п.м. | 603 | 422.12 | 147.19 | 52.96 | 88.83 | 133.14 | 325.425 | 0 | 176.49 | 77.2 | 71.735 | инвест.надбавка
Хрустальненское городское поселение. Замена водопровода ул. Центральная, д.2- 30 п.м. | 101 | 85.02 | 23.14 | 10.91 | 20.71 | 30.26 | 223.5 | 0 | 101.25 | 0 | 122.25 | инвест.надбавка
Горнореченское городское поселение. Замена трубопровода ул. Уссурийская, д.4- 10 п.м. | 27 | 19.1 | 7.53 | 2.97 | 3.99 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвест.надбавка
Устиновское сельское поселение. Замена запорной арматуры -2 шт. | 2 | 1.63 | 0.51 | 0.21 | 0.25 | 0.66 | 8.321 | 0 | 0 | 0 | 8.321 | инвест.надбавка
Рудненское городское поселение. Замена водопровода ул. Партизанская, д.72- 10 п.м. | 70 | 42.98 | 12.84 | 5.55 | 10.11 | 14.48 | 29.821 | 0 | 0 | 0 | 29.821 | инвест.надбавка
Зеркальненское сельское поселение. Замена задвижки ул.Молодежная - 1 шт. | 6 | 4.61 | 1.91 | 0.68 | 0.87 | 1.15 | 5.691 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | инвест.надбавка