УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

КГУП «Примтеплоэнерго»

______________ А.В. Патрин

«____» декабря 2010 г.

Порядок подключения к тепловым источникам

КГУП «Примтеплоэнерго» новых и реконструируемых объектов

(кроме восстановления систем централизованного отопления во встроенных в многоквартирные дома помещениях).

Цель: настоящий порядок разработан в целях упорядочивания действий структурных подразделений дирекции КГУП «Примтеплоэнерго» и филиалов КГУП «Примтеплоэнерго» по подключению к тепловым сетям КГУП «Примтеплоэнерго» новых и реконструируемых объектов потребителей.

- Общие положения:

  - Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом №190 от 30.07.2010 г., Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83, Постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 г. №360, Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.04.2008 г. №212, а так же другими нормативными и законодательными актами.

- Этапы подключения объекта капитального строительства (далее объекта) Застройщика.

  - Получение технических условий на подключение и условий подключения.

  - Согласование всех разделов проектной и рабочей документации на объект.

  - Проведение строительно-монтажных работ (далее СМР) и сдача тепловых сетей, индивидуальных тепловых пунктов и систем теплопотребления.

  - Заключение договора энергоснабжения на пуско-наладочные работы (далее ПНР) и сдача результатов ПНР.

  - Заключение договора энергоснабжения на постоянной основе.

- Порядок выдачи технических условий на подключение и условий подключения.

  - Подготовку технических условий на подключение осуществляет отдел по работе с потребителями управления технической инспекции  КГУП «Примтеплоэнерго» на основании заявки Застройщика.

  - Для получения технических условий Застройщик обращается в адрес генерального директора КГУП «Примтеплоэнерго» с заявкой содержащей следующую информацию:

    - Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

    - Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

    - Правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

    - Информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

    - Информацию о разрешенном использовании земельного участка;

    - Информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

    - Необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения;

    - Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

    - Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки.

  - В случае непредставления Застройщиком полного объема информации заявка к рассмотрению не принимается. При этом отдел по работе с потребителями управления технической инспекции  готовит и направляет в адрес Застройщика уведомление (за подписью генерального директора) о причинах отказа в рассмотрении заявки на получение технических условий.

  - В целях подготовки технических условий на подключение и определения условий подключения, отдел по работе с потребителями управления технической инспекции  направляет запросы в адрес руководителей структурных подразделений дирекции и главного инженера филиала в котором, расположен теплоисточник . Данные запросы должны быть отработаны лицами их, получившими в течение пяти рабочих дней.

  - В соответствии с запросами отдела по работе с потребителями управления технической инспекции предоставляется следующая информация:

    - Производственно техническим отделом дирекции:

      - Информация о резерве мощности теплоисточников и резерве пропускной способности тепловых сетей с учетом нагрузок по ранее выданным технических условиям на подключение. (приказом о№277 от 16.05.11 исключён)

      - Информация о наличии в инвестиционной программе мероприятий по увеличению резерва мощности теплоисточника и пропускной способности тепловых сетей.

    - Главным инженером филиала:

      - Об условиях подключения (при необходимости проведения реконструкции теплоисточника и тепловых сетей) с указанием информации необходимой для разработки сметной документации на проведение работ по реконструкции.

      - О возможной точке подключения (в т.ч. с указанием на схеме).

      - О параметрах теплоносителя в предполагаемой точке подключения.

      - Информация о резерве мощности теплоисточников и резерве пропускной способности тепловых сетей с учётом нагрузок по ранее выданным техническим условиям

      - Сметную документацию по реконструкции тепловых источников и тепловых сетей (в случае необходимости)

    - Отдел организации и планирования ремонтов:

      - Ориентировочную сметную стоимость на работы по реконструкции тепловых источников и тепловых сетей (в случае необходимости) на основании информации представленной главным инженером филиала. (приказом о№277 от 16.05.11 исключён)

  - Отсутствие на момент заявки Застройщика резервов пропускной способности тепловых сетей и мощности теплоисточника является основанием для отказа в выдаче технических условий, за исключением случаев, когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционных программах КГУП «Примтеплоэнерго». В этом случае отделом по работе с потребителями управления технической инспекции подготавливается мотивированный письменный отказ.

  - В случае если для подключения объекта Застройщика необходимо проведение реконструкции. В письменном отказе приводится перечень мероприятий по реконструкции теплоисточника и тепловой сети, проведение которых обязательно для подключения объекта Застройщика.

  - В случае если Застройщик для подключения своего объекта согласен понести затраты на реконструкцию теплового источника и (или) тепловой сети не имеющих необходимых резервов, выполнение реконструкции осуществляется Застройщиком путем заключения договора на подключение с КГУП «Примтеплоэнерго», и произведения оплаты по этому договору в полном объеме. Согласие Застройщика должно быть подтверждено гарантийным письмом. После получения гарантийного письма и полного пакета документов от застройщика отдел тепловой инспекции подготавливает технические условия, в которых приводится перечень работ по реконструкции теплоисточников и тепловых сетей неимеющих резерва.

  - Размер платы за подключение, указываемой в договоре определяется следующим образом:

    - Если в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу КГУП «Примтеплоэнерго» включены мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства Застройщика, и установлены тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства (далее - тариф на подключение), размер платы за подключение определяется расчетным путем как произведение заявленной нагрузки объекта капитального строительства (увеличения потребляемой нагрузки - для реконструируемого объекта капитального строительства) и тарифа на подключение

    - При включении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения в утвержденную инвестиционную программу исполнителя, но в случае отсутствия на дату обращения заказчика утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение, заключение договора о подключении откладывается до момента установления указанных тарифов;

    - При отсутствии утвержденной инвестиционной программы исполнителя или отсутствии в утвержденной инвестиционной программе исполнителя мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, размер платы за подключение, указываемый в договоре о подключении, определяется соглашением сторон исходя из расходов по созданию (реконструкции) сетей инженерно-технического обеспечения для подключения такого объекта на границе земельного участка. В этом случае сметную документацию на работы по реконструкции подготавливает отдел организации и планирования ремонтов по запросу отдела по работе с потребителями управления технической инспекции.

  - Оформление договора на подключение (в случае необходимости) осуществляется отделом по работе с потребителями управления технической инспекции.

  - Право подписи технических условий имеет только генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго».

  - Срок выдачи технических условий или мотивированного отказа не должен превышать 14 рабочих дней после получения заявки от Застройщика, содержащей всю необходимую информацию.

  - Срок действия технических условий равен периоду 2 года с момента подписания.

- Порядок согласования проектной и рабочей документации на подключаемый объект.

  - С дирекцией КГУП «Примтеплоэнерго» Застройщик согласовывает следующие разделы проектной и рабочей документации на подключаемый объект:

    - Гидравлический расчет тепловых сетей (служба режимов и наладки).

    - Тепловые сети (отдел проектирования).

    - Индивидуальный тепловой пункт (отдел проектирования и отдел тепловой инспекции).

    - Узел учета тепловой энергии (отдел тепловой инспекции).

  - Срок рассмотрения проектной и рабочей документации с выдачей положительного заключения, либо мотивированного отказа в согласовании не может превышать один календарный месяц.

  - Согласование раздела проектной и рабочей подтверждается подписью руководителя подразделения, в котором осуществляется согласование на прямоугольном штампе СОГЛАСОВАНО КГУП «Примтеплоэнерго» с проставлением даты и указанием, что именно согласовано.

  - Все подразделения участвующие в согласовании обязаны иметь журналы регистрации согласованной документации.

- Порядок выдачи справки о выполнении технических условий.

  - Для получения справки о выполнении технических условий Застройщик должен предоставить в дирекцию КГУП «Примтеплоэнерго» следующий пакет документов:

    - Заявление на получение справки о выполнении технических условий.

    - Заверенные копии согласованных разделов проектной и рабочей документации:

      - Гидравлический расчет тепловых сетей.

      - Тепловые сети.

      - Индивидуальный тепловой пункт.

      - Узел учета тепловой энергии.

    - Акт на гидравлические испытания тепловых сетей.

    - Акт на гидравлические испытания ИТП.

    - Акт на гидравлические испытания систем теплопотребления.

    - Акт на соответствие требованиям НТД и проектной и рабочей документации тепловых сетей.

    - Акт на соответствие требованиям НТД и проектной и рабочей документации ИТП.

    - Акт на соответствие требованиям НТД и проекту УУТЭ.

    - В случае если для подключения объекта Застройщика требовалось проведение реконструкции документы подтверждающие, что такая реконструкция проведена (подтверждение оплаты Застройщиком суммы указанной в договоре на подключение).

    - Другие документы если их предоставление необходимо для определения факта выполнения технических условий.

  - Данный пакет документов рассматривается в отделе по работе с потребителями управления технической инспекции дирекции КГУП «Примтеплоэнерго» и при его соответствии указанным требованиям Застройщику выдается справка о выполнении технических условий за подписью генерального директора. Данная справка должна быть предоставлена в Ростехнадзор для получения допуска на проведение пусконаладочных работ и допуска в постоянную эксплуатацию.

  - Каждой справке о выполнении технических условий присваивается индивидуальный номер

- Заключение договора энергоснабжения на проведение ПНР.

  - Для заключения договора на проведение пусконаладочных работ Застройщик должен предоставить в отдел сбыта следующий пакет документов:

    - Заявление на заключение договора энергоснабжение на проведение ПНР.

    - Нотариально заверенную справку о выполнении технических условий подписанную генеральным директором КГУП «Примтеплоэнерго»

    - Нотариально заверенную копию допуска Ростехнадзора на проведение ПНР.

    - Нотариально заверенные копии учредительных документов.

    - Проектные данные о максимальных часовых нагрузках, Гкал/ч.

    - Акт об уточнении (проверке) наружного строительного объема подключаемого объекта.

    - Приказ на назначение ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок и копию аттестационного удостоверения.

  - Договор энергоснабжения на проведение ПНР имеет срочный характер и заключается на 10 суток.

- Подключение объекта Застройщика к системе теплоснабжения и заключение договора энергоснабжения на постоянную эксплуатацию:

  - Подключение объекта Застройщика к системе теплоснабжения возможно только после заключения договора энергоснабжения.

  - До заключения договора энергоснабжения на ПНР тепловая сеть Застройщика должна быть отключена от тепловых сетей КГУП «Примтеплоэнерго» с видимым разрывом.

  - Приказ на подключение объекта Застройщика разрабатывается отделом сбыта филиала и подписывается директором филиала.

  - Копия Приказа на подключение передается отделом сбыта в отдел тепловой инспекции филиала и производственно-технический отдел филиала.

  - Подключение объекта Застройщика производится комиссионно в присутствии представителей отдела тепловой инспекции филиала, лица ответственного за эксплуатацию тепловых сетей в точке подключения и представителя Застройщика. О факте подключения составляется Акт в трех экземплярах по одному на каждого представителя.

  - Копия Акта на подключение передается отделом тепловой инспекции филиала в отдел сбыта, а так же в отдел по работе с потребителями управления технической инспекции дирекции КГУП «Примтеплоэнерго».

  - Для допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии Застройщик не позднее чем, в течение 5-х суток после подключения направляет в отдел тепловой инспекции филиала документы в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии и теплоносителя, а так же почасовой архив работы прибора за последние 72 часа.

  - При положительных результатах пусконаладочных работ комиссией в составе начальника отдела тепловой инспекции филиала, главного инженера филиала, представителя Застройщика и организации производившей пусконаладочные работы составляется Акт о возможности приёмки в постоянную эксплуатацию.

  - В случае отрицательных результатов ПНР договор энергоснабжения на проведение ПНР может быть продлен для продолжения работ, но не более срока, указанного в допуске на ПНР выданном Ростехнадзором.

  - После сдачи-приемки ПНР и подписания Акта о возможности приемки в постоянную эксплуатацию Застройщик обязан получить в Ростехнадзоре акт-допуск в постоянную эксплуатацию.

  - После получения акта-допуска в постоянную эксплуатацию от Ростехнадзора, Застройщик обращается в отдел сбыта филиала для заключения договора энергоснабжения на постоянную эксплуатацию.

  - В случае окончания действия (непродления) договора энергоснабжения на проведение ПНР и акта-допуска на ПНР, выданного Ростехнадзором объект Застройщика должен быть отключен от системы теплоснабжения с видимым разрывом и составлением Акта об отключении.